## Proceso Renovación Curricular
PROCESO DE RENOVACIÓN CURRICULAR AÑO: CARRERA:
ETAPA | N | ACTIVIDADES | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12
|  |  | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4
RENOVACIÓN/REDISEÑO CURRICULAR DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN | 1 | Análisis documentos institucionales (Modelo Educativo, Documento de autorregulación de la Gestión Curricular ULS)
| 2 | Identificar indicadores de autorregulación (tasa de retención, aprobación, titulación, tiempo de egreso, seguimiento de egresados, consulta a empleadores/usuarios de los profesionales).
| 3 | Análizar indicadores de autorregulación para la toma decisiones.
| 4 | Identificar fortalezas y nudos críticos respecto de indicadores de autorregulación (lógica FODA).
| 5 | Análizar insumos asociados a procesos de Autoestudio/Acreditación del programa de formación.
| 6 | Análizar contexto disciplinar respecto del estado del arte de los Perfiles de Egreso similares a nivel nacional, colegios profesionales, entre otros.
| 7 | Sistematizar los hallazgos y los análisis de los pasos anteriores.
| 1 | Levantar Perfil de Egreso renovado considerando orientaciones para su elaboración.
| 2 | Validar propuesta de Perfil de Egreso con informantes clave (estudiantes, docentes, empleadores y titulados).
| 3 | Presentar Perfil de Egreso validado a Consejo de Facultad (informativo).
| 4 | Acopiar programas de asignaturas del Plan de Estudios Vigente.
| 5 | Generar Matriz de Consistencia 1 (MC1).
| 6 | Análizar MC1 para la toma de decisiones.
| 7 | Identificar fortalezas y nudos críticos respecto de MC1.
| 8 | Sistematizar identificación de fortalezas y nudos críticos respecto de MC1.
| 9 | Realizar estimación de carga trabajo real del estudiante.
| 10 | Definir Créditos Transferibles (SCT-Chile) por actividad curricular/asignatura.
| 11 | Definir nuevo Plan de Estudios/Itinerario Formativo.
| 12 | Elaboración de Malla Curricular.
| 13 | Generar Matriz de Consistencia 2 (MC2) con niveles (Bloom).
| 14 | Gestionar el fortalecimiento de las habilidades del cuerpo docente en formulación de resultados de aprendizaje.
| 15 | Formular de Resultados de Aprendizaje (RA)
| 16 | Elaborar programas de asignatura según lineamientos del Documento de Autorregulación de la Gestión Curricular
| 17 | Elaborar de cartilla de homologaciones
| 18 | Elaborar informe de RC, según lineamientos del Documento de Autorregulación de la Gestión Curricular.
| 19 | Solicitar estudio económico a DIDEC.
| 20 | Presentar propuesta de RC a Consejo de Facultad.
| 21 | Optimizar propuesta en funcion de los aportes del Consejo de Facultad, si aplica.
| 22 | Enviar, por parte de la Decanatura a VRA, propuesta de RC para evaluación DIDOC y DIDEC.
| 23 | Presentar propuesta RC a Consejo Académico.
| 24 | Optimizar propuesta en funcion de los aportes del Consejo de Académico, si aplica.
| 25 | Presentar propuesta RC a Junta Directiva.
IMPLEMENTACIÓN | 1 | Realizar diagnóstico competencias básicas (Matemáticas, Aprendizaje Autónomo, Lectura comprensiva) a estudiantes de primer año.
| 2 | Gestionar con OAME la nivelación de competencias básicas a estudiantes de primer año.
| 3 | Realizar monitoreo del logro de los resultados de aprendizaje (logro perfil de egreso).
| 4 | Monitorear desempeño académico de los estudiantes (a lo largo del proceso formativo), a través de orientación/tutorías.
| 5 | Estimación de Carga del trabajo real del estudiante (coordinación y difusión de esta actividad entres estudiantes y docentes).
| 6 | Monitorear procesos docentes (Planificación Detallada, notas parciales, asistencias).
| 7 | Analizar sistemáticamente indicadores de repitencia y deserción para establecer acciones para su disminución progresiva.
| 8 | Generar mecanismos de articulación con instancias pertinentes que permitan evaluar conocimientos, habilidades y actitudes para una inserción laboral temprana (Evaluación del logro del Perfil de Egreso).
| 9 | Elaborar informe anual de seguimiento de los procesos formativos (para entregar a DIDOC) de acuerdo a Documento de Autorregulación de la Gestión Curricular.
Note on C29: Área de Gestión Curricular: DIDEC: Dirección de Desarrollo Estratégico y de Calidad (ex DEIP).