## Proceso Renovación Curricular
PROCESO DE CREACIÓN PROGRAMA/CARRERA, BASADO EN EL DOCUMENTO DE AUTORREGULACIÓN DE LA GESTIÓN CURRICULAR EN LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA (2012) CARRERA:
N° | ETAPA |  | N | ACTIVIDADES |  |  | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12
[7 empty] | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4
1 | PLANEAR | DECIDIR | 1.1 | Analizar y evaluar antecedentes internos y externos (ver pág. 7 DARGC**).
|  |  | 1.2 | Solicitar/elaborar estudio de factibilidad económica.
|  | DISEÑAR | 2.1 | Crear propuesta inicial proyecto* de programa/carrera (ver pág. 10 anexo 1 y 38 anexo 5 DARGC**).
|  |  | 2.1.1 |  | Identificar programa/carrera
|  |  | 2.1.2 |  | Fundamentar la creación del programa/carrera
|  |  | 2.1.3 |  | Realizar estudio de campo y empleabilidad (estudio de mercado).
|  |  | 2.1.4 |  | Realizar caracterización del estudiante (estudio de mercado).
|  |  | 2.1.5 |  | Levantar propuesta de Perfil de Egreso (PE).
|  |  | 2.1.6 |  | Validar propuesta de Perfil de Egreso con informantes claves (Se sugiere utilizar formato encuesta Tuning AL. Expertos dsciplinares y curriculares).
|  |  | 2.1.7 |  | Elaborar Resultados de Aprendizaje (RA), a partir de las competencias, en función del logro de los aprendizajes del estudiantado.
|  |  | 2.1.8 |  | Diseñar plan de estudios/itinerario formativo (considerar: formación por ciclos e integración de asignatura asociada a la Res.Ex.N°1527/2022, Ley 21.369).
|  |  | 2.1.8.1 |  |  | Definir actividades curriculares/asignaturas sus requisitos y periodicidad según lineamientos institucionales (ver pág. 29 anexo 3).
|  |  | 2.1.8.2 |  |  | Definir Créditos Transferibles (SCT-Chile) por actividad curricular/asignatura.
|  |  | 2.1.8.3 |  |  | Codificar actividad curricular/asignatura según departamento/unidad de adscripción.
|  |  | 2.1.8.4 |  |  | Diagramar Malla Curricular (según formato institucional).
|  |  | 2.1.9 |  | Elaborar Matriz de Consistencia (MC) según dominios de la taxonomía de Bloom.
|  |  | 2.1.10 |  | Gestionar el fortalecimiento de las habilidades del cuerpo docente en elaboración de programas de asignatura.
|  |  | 2.1.11 |  | Elaborar programas de estudio según lineamientos del Documento de Autorregulación de la Gestión Curricular (todos los niveles del plan de estudios).
|  |  | 2.2 | Presentar proyecto* de creación programa/carrera a claustro de Departamento (cuando corresponda).
|  |  | 2.3 | Presentar proyecto* de creación programa/carrera a Consejo de Facultad
|  |  | 2.4 | Enviar, por parte de la Decanatura a Vicerrectoría Académica (VRA), propuesta proyecto* de creación programa/carrera para evaluación.
|  |  | 2.5 | Presentar proyecto* de creación programa/carrera a Consejo Académico.
|  |  | 2.6 | Optimizar propuesta de proyecto* en funcion de los aportes del Consejo de Académico (si aplica).
|  |  | 2.7 | Presentar propuesta de proyecto* de creación programa/carrera a Junta Directiva.
|  |  | 2.8 | Gestionar con Secretaría General la elaboración de: 1) Decreto de creación del programa/carrera, 2) Decreto del plan de estudios y 3) Documento completo de formulación del programa/carrera que fue aprobado.
2 | HACER | IMPLEMENTAR | 3.1 | Solicitar resultados diagnóstico institucional de competencias básicas (Matemáticas, Aprendizaje Autónomo, Lectura comprensiva), a estudiantes de primer año.
|  |  | 3.2 | Gestionar con la Oficina de Acompañamiento y Monitoreo Estudiantil, la nivelación de competencias básicas a estudiantes de primer año.
|  |  | 3.3 | Implementar diagnóstico de competencias disciplinares a estudiantes de primer año.
|  |  | 3.4 | Monitorear el logro de los resultados de aprendizaje (evaluación del logro perfil de egreso).
|  |  | 3.5 | Desarrollar mecanismos de orientación académica o tutorías para el estudiantado.
|  |  | 3.6 | Estimar carga del trabajo real del estudiante (semestralmente. Coordinación y difusión de esta actividad entres estudiantes y docentes).
|  |  | 3.7 | Monitorear procesos docentes (Planificación Detallada, notas parciales, asistencias).
|  |  | 3.8 | Analizar sistemáticamente indicadores de repitencia y deserción para establecer acciones para su disminución progresiva.
|  |  | 3.9 | Generar mecanismos de articulación con instancias pertinentes que permitan evaluar conocimientos, habilidades y actitudes para una inserción laboral temprana (Evaluación del logro del Perfil de Egreso).
|  |  | 3.10 | Elaborar informe anual de seguimiento de los procesos formativos (para entregar a Dirección de Docencia), de acuerdo a Documento de Autorregulación de la Gestión Curricular (pág. 8 DARGC**).
3 | VERIFICAR | EVALUAR | 4.1 | Realizar seguimiento a los procesos académicos
|  |  | 4.1.1 |  | Analizar las siguientes tasas: 1) retención al primer y al tercer año (por cohorte), 2) aprobación, 3) titulación oportuna y efectiva y 4) tiempo de egreso.
|  |  | 4.1.2 |  | Realizar seguimiento de egresados.
|  |  | 4.1.3 |  | Realizar y analizar consulta a empleadores.
|  |  | 4.2 | A partir del año n+1, elaborar informe de seguimiento de los procesos formativos para entregar a Dirección de Docencia (pág. 9 DARGC**).
*El proyecto de creación de programa/carrera contempla: Perfil de egreso (validado), plan de estudios, malla curricular y estudio de factibilidad económica.
**DARGC: Documento de Autorregulación de la Gestión Curricular.